## Planilha1
ID | Escopo | Ordem Execução | Tamanho
1 | O site deverá ter uma tela de cadastro do usuario (Nome, Sobrenome, Email, Telefone, CNPJ, senha) | 1 | 8
2 | O site deverá ter uma tela de login do usuario (Email, senha) | 2 | 8
3 | Deve conter um logotipo (Clean, Relacionado a resfriamento/tecnologia) | 3 | 3
4 | Deverá haver uma aba do nosso site com nosso produto (Contextualização e justificativa do projeto, o que estamos fazendo) | 4 | 3
5 | Deve haver uma página "Quem somos?" (Quem é o grupo, missão, valores, estratégias ambições, futuro) | 5 | 3
6 | O site deverá conter um simulador financeiro para reforçar os benefícios do produto (Porcentagem de perda por viagem com X produto e quanto economizaria com nossa solução) | 6 | 5
7 | Deve haver uma área de suporte (Página para contatar-nos, com os campos: Nome, Sobrenome, Email, Empresa ou CNPJ, e a Mensagem) | 7 | 5
8 | Deverá ter uma aba no site contendo os gráficos de variação dos registros (Temperatura e umidade a cada 30-45 min) e métricas estatísticas para interpretar os dados para posterior consulta do cliente (Interpretação dos dados coletados, para ajudar na tomada de decisão do cliente, por exemplo, níveis de alerta para mudança de temperatura) | 8 | 21
9 | O sensor de temperatura e umidade deverá ser programado para rodar com o Arduíno (Programação do sensor DHT11 para arduino) | 1 | 5
10 | Rodar o código no programa do Arduino (O código especificado no requisito 9) | 2 | 3
11 | Coletar os dados obtidos através do teste (Dados: Temperatura / Umidade) | 3 | 3
12 | Os documentos do projeto deverão estar organizados no Github | 1 | 3
13 | Criar e configurar conta no Azure (Criar conta, recursos, servidor e banco e dar permissões de owner para os componentes do grupo) | 2 | 3
14 | Criar tabelas de banco de dados no Azure (Uma tabela para salvar os dados dos usuários informados no requisito 1 e outra para os dados coletados no arduino) | 3 | 8
15 | Os dados coletados pelo sensor deverão ser enviados para o banco de dados no Azure (Conforme requisito 11) | 4 | 8
16 | As tabelas criadas deverão ser ligadas com a página web para posterior consulta | 5 | 13
17 | Inserir os registros(cadastro de usuário) na tabela do banco de dados no Azure | 6 | 8
|  | TOTAL PONTOS = | 110